## Plantilla de Casos de Prueba
Catalogo de Casos de Pruebas de Software
Proyecto: [Nombre del Proyecto] | : APLICACIÓN MÓVIL COLABORATIVA PARA MEJORAR LA EFECTIVIDAD EN LA ASISTENCIA DE MASCOTAS PERDIDAS CON PARTICIPACIÓN DE VOLUNTARIOS EN LA CIUDAD DE TACNA, 2026
Información para el Seguimiento
Id | Caso de Prueba | Tipo de Prueba | Nivel | Fase | Responsable | Descripción | Fecha | Área Funcional / Sub proceso | Funcionalidad / Característica | Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Procedimientos especiales requeridos | Dependencias con otros casos de Prueba | Modalidad | Entorno de Prueba | Resultado Obtenido | Estado | Última Fecha de Estado | Observaciones
1 | Autenticar usuario | Prueba Unitaria | Alto | Desarrollo | Equipo de desarrollo | Verificar que la función de autenticación de Firebase Auth valide correctamente el email y contraseña, retorne el UID del usuario autenticado y rechace credenciales incorrectas con el mensaje de error correspondiente. | 2026-09-05 | Autenticación / Seguridad | Validación de credenciales con Firebase Auth | Visual Studio Code, Flutter SDK 3.32, Firebase Auth configurado, emulador Android API 30, google-services.json incluido. | Ejecutar test unitario con credenciales válidas e inválidas. Verificar UID retornado y excepción FirebaseAuthException para caso negativo. | Ninguna | Manual | Local | PASS — 15/15 pruebas aprobadas (flutter test test/rf01_login_test.dart -v). Incluida en la corrida global de 93/93 pruebas del 05/09/2026 06:24 (test/resultados_pruebas.txt). | Aprobado | 2026-09-05 | Verificar también el comportamiento con cuenta deshabilitada en Firebase Console. [Evidencia real añadida 05/09/2026: test/rf01_login_test.dart, generado con Antigravity y ejecutado localmente; ver Anexo 2 (Pruebas_Consola_Evidencia.docx).]
|  | Prueba Funcional | Alto | Integración | Equipo de QA | Validar el flujo completo de inicio de sesión desde la pantalla Flutter: ingreso de email y contraseña, autenticación contra Firebase Auth y navegación correcta a la pantalla principal del usuario. | 2026-06-16 | Autenticación / Seguridad | Flujo completo de inicio de sesión en app | Android Studio 2024.2.1, dispositivo Android 8+ o emulador, Firebase Auth activo en entorno ALPHA, conexión a internet estable. | Abrir la app. Ingresar credenciales válidas y verificar navegación a pantalla principal. Probar con contraseña incorrecta y verificar mensaje de error en pantalla. | Prueba Unitaria completada | Manual | ALPHA | Navegación a pantalla principal exitosa con credenciales válidas. Mensaje de error visible para credenciales incorrectas. | Aprobado | 2026-06-16 | Confirmar que el mensaje de error no revela si el correo existe o no en el sistema.
|  | Prueba de Aceptación | Alto | Validación | Usuario / Tester | Confirmar que el usuario real puede autenticarse de forma fluida desde su celular Android sin asistencia técnica. Validar tiempo de respuesta menor a 5 segundos (RNF-01) y proceso completado en menos de 3 minutos (RNF-03). | 2026-06-23 | Autenticación / Seguridad | Experiencia de inicio de sesión en dispositivo real | App instalada en dispositivo Android real (Beta), 5 usuarios piloto, cronómetro para medir tiempos de respuesta. | Solicitar a 5 usuarios que inicien sesión sin instrucciones previas. Medir tiempo total y registrar dificultades observadas. Aplicar encuesta de satisfacción. | Pruebas Unitaria y Funcional exitosas | Manual | Beta | 5 de 5 usuarios autenticados en menos de 2 min. Tiempo promedio de respuesta del servidor: 1.4 s. | Aprobado | 2026-06-23 | Cumple RNF-01 (<5 s) y RNF-03 (<3 min). Satisfacción promedio 4.6 / 5 en encuesta Google Forms.
|  | Prueba de Integración | Alto | Integración | Equipo de QA | Verificar la integración end-to-end entre la pantalla de login en Flutter y Firebase Auth: envío de credenciales, recepción del token/UID y propagación del estado de sesión (authStateChanges) hacia perfil y reportes. |  | Autenticación / Seguridad | Integración de componentes — Caso 1 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 1 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba No Funcional | Alto | Validación | Equipo de QA | Medir el tiempo de respuesta del login bajo condiciones normales de red y confirmar que se mantiene por debajo de los 5 segundos definidos en RNF-01 (referencia previa: 1.4 s en Aceptación). |  | Autenticación / Seguridad | Rendimiento — Caso 1 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 1 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba de Regresión | Alto | Integración | Equipo de QA | Verificar que cambios posteriores en Registro (Caso 2) o Recuperar contraseña (Caso 3) no rompan el flujo de inicio de sesión ya aprobado. |  | Autenticación / Seguridad | Regresión — Caso 1 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 1 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba de Humo | Alto | Integración | Equipo de QA | Verificación rápida post-build: iniciar sesión con credenciales válidas debe llevar a la pantalla principal sin errores. |  | Autenticación / Seguridad | Humo (post-build) — Caso 1 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 1 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba Punto a Punto | Alto | Validación | Equipo de QA | Validar el flujo completo: iniciar sesión, navegar a la pantalla principal y acceder al listado de reportes, sin errores intermedios. |  | Autenticación / Seguridad | Flujo end-to-end (Punto a Punto) — Caso 1 | Ambiente Beta con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 1 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | Beta |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
2 | Registrar usuario | Prueba Unitaria | Alto | Desarrollo | Equipo de desarrollo | Verificar que la función de registro crea correctamente la cuenta en Firebase Auth y el documento del usuario en Firestore con campos: nombre, email, rol (dueño/voluntario), fecha de registro y fotoURL en null por defecto. | 2026-09-05 | Registro / Gestión de cuentas | Creación de cuenta en Firebase Auth y Firestore | Visual Studio Code, Flutter SDK 3.32, Firebase Auth y Firestore emulados localmente, flutter_test. | Ejecutar test con datos válidos y verificar documento creado en colección 'usuarios'. Intentar registrar email duplicado y verificar excepción email-already-in-use. | Ninguna | Manual | Local | PASS — 19/19 pruebas aprobadas (flutter test test/rf02_registro_test.dart -v). Incluida en la corrida global de 93/93 pruebas del 05/09/2026 06:24 (test/resultados_pruebas.txt). | Aprobado | 2026-09-05 | Verificar que la contraseña nunca se almacena en texto plano en Firestore. [Evidencia real añadida 05/09/2026: test/rf02_registro_test.dart, generado con Antigravity y ejecutado localmente; ver Anexo 2 (Pruebas_Consola_Evidencia.docx).]
|  | Prueba Funcional | Alto | Integración | Equipo de QA | Validar que el formulario de registro en Flutter muestra validaciones en tiempo real por campo, envía los datos a Firebase Auth y Firestore correctamente, y navega a la pantalla de bienvenida tras el registro exitoso. | 2026-06-17 | Registro / Gestión de cuentas | Flujo completo de registro en app móvil | Android Studio 2024.2.1, dispositivo o emulador Android 8+, Firebase Auth y Firestore activos en ALPHA, conexión a internet. | Completar formulario con datos válidos. Verificar cuenta creada en Firebase Console. Probar con email duplicado y campos vacíos para verificar validaciones en tiempo real. | Prueba Unitaria completada | Manual | ALPHA | Cuenta creada en Firebase Auth y documento en Firestore. Validaciones visuales por campo funcionando correctamente. | Aprobado | 2026-06-17 | Verificar que el rol elegido (dueño/voluntario) queda correctamente almacenado en Firestore.
|  | Prueba de Aceptación | Alto | Validación | Usuario / Tester | Validar que un usuario nuevo puede registrarse en la app móvil de forma autónoma en menos de 3 minutos (RNF-03) y que Firebase responde en menos de 5 segundos (RNF-01). Recoger retroalimentación sobre claridad del formulario. | 2026-06-24 | Registro / Gestión de cuentas | Registro autónomo desde dispositivo Android | App instalada en dispositivos Android reales (Beta), 5 usuarios piloto sin experiencia previa en la aplicación. | Pedir a los usuarios que se registren solos desde su celular. Medir tiempo y anotar obstáculos encontrados. Aplicar encuesta de satisfacción. | Pruebas Unitaria y Funcional exitosas | Manual | Beta | Registro completado en promedio 1.9 min. Respuesta de Firebase: 1.6 s promedio. | Aprobado | 2026-06-25 | Cumple RNF-01 y RNF-03. Se sugirió agregar indicador de fortaleza de contraseña en versión futura.
|  | Prueba de Integración | Alto | Integración | Equipo de QA | Verificar la integración entre el formulario de registro en Flutter, Firebase Auth y Firestore: creación de cuenta, documento de usuario y navegación a la pantalla de bienvenida. |  | Registro / Gestión de cuentas | Integración de componentes — Caso 2 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 2 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba No Funcional | Alto | Validación | Equipo de QA | Medir el tiempo total de registro desde el celular y confirmar que se mantiene por debajo de los 3 minutos de RNF-03 (referencia previa: 1.9 min en Aceptación). |  | Registro / Gestión de cuentas | Rendimiento — Caso 2 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 2 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba de Regresión | Alto | Integración | Equipo de QA | Verificar que cambios posteriores en Gestión de perfil (Caso 9) no rompan la creación de cuentas ya aprobada. |  | Registro / Gestión de cuentas | Regresión — Caso 2 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 2 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba de Humo | Alto | Integración | Equipo de QA | Verificación rápida post-build: registrar un usuario de prueba con datos válidos debe crear la cuenta sin errores. |  | Registro / Gestión de cuentas | Humo (post-build) — Caso 2 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 2 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba Punto a Punto | Alto | Validación | Equipo de QA | Validar el flujo completo: registrar cuenta nueva, iniciar sesión automáticamente y llegar a la pantalla de bienvenida. |  | Registro / Gestión de cuentas | Flujo end-to-end (Punto a Punto) — Caso 2 | Ambiente Beta con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 2 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | Beta |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
3 | Recuperar contraseña | Prueba Unitaria | Medio | Desarrollo | Equipo de desarrollo | Verificar que Firebase Auth envía correctamente el correo de restablecimiento de contraseña al email registrado y lanza una excepción descriptiva user-not-found cuando el email no existe en el sistema. | 2026-06-11 | Autenticación / Seguridad | Envío de correo de restablecimiento vía Firebase Auth | Visual Studio Code, Flutter SDK 3.32, Firebase Auth emulado localmente, cuenta de email accesible para verificación del envío. | Llamar sendPasswordResetEmail() con email registrado y verificar correo recibido. Repetir con email no registrado y verificar excepción user-not-found. | RF-02 usuario registrado | Manual | Local | Correo de recuperación enviado correctamente. Excepción user-not-found capturada para email inexistente. | Aprobado | 2026-06-11 | Verificar que el enlace de recuperación expira tras su primer uso según configuración de Firebase Auth.
|  | Prueba Funcional | Medio | Integración | Equipo de QA | Validar el flujo completo desde la app: el usuario ingresa su email en la pantalla de recuperación, recibe el enlace, lo abre y actualiza su contraseña exitosamente, pudiendo iniciar sesión con la nueva credencial. | 2026-06-18 | Autenticación / Seguridad | Flujo completo de recuperación desde app Android | Android Studio 2024.2.1, dispositivo Android con app instalada en ALPHA, Firebase Auth activo, cuenta de email accesible durante la prueba. | 1) Abrir app y tocar ¿Olvidaste tu contraseña? 2) Ingresar email. 3) Revisar correo y abrir enlace. 4) Ingresar nueva contraseña. 5) Iniciar sesión con nueva credencial y verificar acceso. | Prueba Unitaria completada, RF-01, RF-02 | Manual | ALPHA | Contraseña restablecida exitosamente. Acceso con nueva credencial confirmado. Enlace inválido tras su uso. | Aprobado | 2026-06-18 | Confirmar que intentar usar el enlace por segunda vez muestra mensaje de enlace expirado.
|  | Prueba de Aceptación | Medio | Validación | Usuario / Tester | Confirmar que el proceso de recuperación es comprensible para el usuario en su celular sin asistencia. Validar que el correo llega en menos de 5 segundos (RNF-01) y el proceso completo en menos de 3 minutos (RNF-03). | 2026-06-25 | Autenticación / Seguridad | Recuperación autónoma desde dispositivo real | App Beta en dispositivo Android real, 5 usuarios piloto con acceso a su correo durante la prueba. | Simular olvido de contraseña con 5 usuarios reales. Medir tiempo total del proceso y evaluar comprensión de cada paso. Aplicar encuesta de satisfacción. | Pruebas Unitaria y Funcional exitosas | Manual | Beta | Correo recibido en 2.1 s promedio. Proceso completado en 2.3 min. Todos los usuarios lo realizaron sin asistencia. | Aprobado | 2026-06-25 | Cumple RNF-01 y RNF-03. Usuarios sugirieron que el botón de recuperación sea más visible en la pantalla de login.
|  | Prueba de Integración | Medio | Integración | Equipo de QA | Verificar la integración entre la pantalla de recuperación de contraseña y Firebase Auth (sendPasswordResetEmail), incluyendo la recepción del correo y el cambio efectivo de contraseña. |  | Autenticación / Seguridad | Integración de componentes — Caso 3 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 3 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba No Funcional | Medio | Validación | Equipo de QA | Medir el tiempo de envío del correo de recuperación y confirmar que se mantiene por debajo de los 5 segundos de RNF-01 (referencia previa: 2.1 s en Aceptación). |  | Autenticación / Seguridad | Rendimiento — Caso 3 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 3 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba de Regresión | Medio | Integración | Equipo de QA | Verificar que cambios posteriores en Autenticar usuario (Caso 1) no rompan el flujo de recuperación de contraseña ya aprobado. |  | Autenticación / Seguridad | Regresión — Caso 3 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 3 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba de Humo | Medio | Integración | Equipo de QA | Verificación rápida post-build: solicitar recuperación de contraseña debe enviar el correo sin errores. |  | Autenticación / Seguridad | Humo (post-build) — Caso 3 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 3 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba Punto a Punto | Medio | Validación | Equipo de QA | Validar el flujo completo: olvidar contraseña, recibir el correo, cambiar la contraseña e iniciar sesión con la nueva credencial. |  | Autenticación / Seguridad | Flujo end-to-end (Punto a Punto) — Caso 3 | Ambiente Beta con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 3 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | Beta |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
4 | Registrar reporte de mascota | Prueba Unitaria | Alto | Desarrollo | Equipo de desarrollo | Verificar que la función de creación de reporte almacena correctamente el documento en Firestore con los campos: especie, raza, color, descripción, GeoPoint, URL de foto en Firebase Storage, estado 'perdida' y fecha de creación. | 2026-09-05 | Gestión de Reportes | Creación y persistencia del reporte en Firestore | Visual Studio Code, Flutter SDK 3.32, Firestore y Firebase Storage emulados localmente, flutter_test con datos de prueba preparados. | Llamar createReport() con datos completos y verificar documento en Firestore. Probar con campos obligatorios faltantes y verificar excepción descriptiva. | RF-01 sesión activa | Manual | Local | PASS — 20/20 pruebas aprobadas (flutter test test/rf04_reporte_test.dart -v). Incluida en la corrida global de 93/93 pruebas del 05/09/2026 06:24 (test/resultados_pruebas.txt). | Aprobado | 2026-09-05 | Verificar que la URL de la foto se almacena en Firestore y nunca la imagen binaria directamente. [Evidencia real añadida 05/09/2026: test/rf04_reporte_test.dart, generado con Antigravity y ejecutado localmente; ver Anexo 2 (Pruebas_Consola_Evidencia.docx).]
|  | Prueba Funcional | Alto | Integración | Equipo de QA | Validar el flujo completo en la app Android: formulario de nuevo reporte, selección y carga de foto desde galería o cámara, marcación de ubicación en Google Maps, envío a Firestore y aparición en el listado principal. | 2026-06-19 | Gestión de Reportes | Publicación de reporte con foto y ubicación en app | Android Studio 2024.2.1, dispositivo Android 8+ en ALPHA, Firebase Storage y Firestore activos, Google Maps SDK habilitado, permisos de cámara y ubicación concedidos. | 1) Iniciar sesión. 2) Tocar Reportar mascota. 3) Completar formulario. 4) Subir foto desde galería. 5) Marcar ubicación en mapa. 6) Publicar y verificar aparición en listado principal. | Prueba Unitaria completada, RF-01 | Manual | ALPHA | Reporte publicado con foto, descripción y pin en mapa. Visible en listado público de forma inmediata. | Aprobado | 2026-06-19 | Verificar que sin foto adjunta el sistema utiliza imagen placeholder de mascota genérica.
|  | Prueba de Aceptación | Alto | Validación | Usuario / Tester | Validar que el dueño puede publicar el reporte desde su celular Android en menos de 3 minutos (RNF-03) y que la foto se carga en Firebase Storage en menos de 5 segundos con conexión WiFi (RNF-01). | 2026-06-26 | Gestión de Reportes | Publicación de reporte desde dispositivo real | App Beta en dispositivos Android reales, 5 usuarios piloto con fotos reales de mascotas, conexión WiFi estable. | Pedir a 5 usuarios que reporten una mascota ficticia desde su celular. Medir tiempo total de publicación y tiempo de carga de foto. Aplicar encuesta de experiencia. | Pruebas Unitaria y Funcional exitosas | Manual | Beta | Reporte publicado en promedio 2.4 min. Foto cargada en Storage en 1.9 s promedio. | Aprobado | 2026-06-26 | Cumple RNF-01 y RNF-03. Se recomienda agregar tutorial en la primera publicación de reporte.
|  | Prueba de Integración | Alto | Integración | Equipo de QA | Verificar la integración completa entre el formulario de reporte, la carga de foto en Firebase Storage, la persistencia en Firestore y su aparición inmediata en el mapa (Google Maps SDK). |  | Gestión de Reportes | Integración de componentes — Caso 4 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 4 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba No Funcional | Alto | Validación | Equipo de QA | Medir el tiempo de publicación del reporte y de carga de la foto, confirmando que se mantienen por debajo de 3 min (RNF-03) y 5 s (RNF-01) respectivamente (referencia previa: 2.4 min / 1.9 s). |  | Gestión de Reportes | Rendimiento — Caso 4 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 4 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba de Regresión | Alto | Integración | Equipo de QA | Verificar que cambios posteriores en el Mapa (Caso 6) o en Comentarios (Caso 12) no rompan la publicación de reportes ya aprobada. |  | Gestión de Reportes | Regresión — Caso 4 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 4 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba de Humo | Alto | Integración | Equipo de QA | Verificación rápida post-build: publicar un reporte de prueba debe aparecer en el listado principal sin errores. |  | Gestión de Reportes | Humo (post-build) — Caso 4 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 4 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba Punto a Punto | Alto | Validación | Equipo de QA | Validar el flujo completo: publicar un reporte con foto y ubicación, verlo aparecer en el mapa y en el listado, y recibir un avistamiento sobre él. |  | Gestión de Reportes | Flujo end-to-end (Punto a Punto) — Caso 4 | Ambiente Beta con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 4 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | Beta |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
5 | Registrar avistamientos de mascota | Prueba Unitaria | Alto | Desarrollo | Equipo de desarrollo | Verificar que createSighting() crea el documento en Firestore correctamente asociado al reporte padre, con campos: GeoPoint de avistamiento, descripción, URL de foto, UID del voluntario y timestamp. | 2026-09-05 | Gestión de Reportes | Creación y asociación del avistamiento en Firestore | Visual Studio Code, Flutter SDK 3.32, Firestore emulado con reporte existente de prueba, flutter_test. | Llamar createSighting(reportId, data) con datos válidos. Verificar documento en Firestore con relación correcta al reporte padre. Probar con fotoURL null. | RF-01, RF-04 reporte existente | Manual | Local | PASS — 18/18 pruebas aprobadas (flutter test test/rf05_avistamiento_test.dart -v, más 4 casos heredados en avistamiento_vm_test.dart). Incluida en la corrida global de 93/93 pruebas del 05/09/2026 06:24 (test/resultados_pruebas.txt). | Aprobado | 2026-09-05 | Verificar que avistamiento sin foto sube correctamente con campo fotoURL en null. [Evidencia real añadida 05/09/2026: test/rf05_avistamiento_test.dart (+ test/avistamiento_vm_test.dart), generado con Antigravity y ejecutado localmente; ver Anexo 2 (Pruebas_Consola_Evidencia.docx).]
|  | Prueba Funcional | Alto | Integración | Equipo de QA | Comprobar que el voluntario puede registrar un avistamiento desde la app Android, adjuntar foto, confirmar ubicación por GPS, enviar a Firestore y que el dueño recibe notificación push de inmediato. | 2026-06-20 | Gestión de Reportes | Flujo completo de avistamiento con notificación push | Android Studio 2024.2.1, dos dispositivos Android en ALPHA, Firebase Cloud Messaging configurado, permisos de cámara, galería y GPS concedidos en ambos dispositivos. | 1) Voluntario abre reporte. 2) Toca 'Vi a esta mascota'. 3) Adjunta foto y confirma ubicación GPS. 4) Envía. 5) Verificar notificación push recibida en dispositivo del dueño. | Prueba Unitaria completada, RF-01, RF-04, RF-07 | Manual | ALPHA | Avistamiento guardado en Firestore. Pin en mapa del reporte actualizado. Notificación push recibida por el dueño. | Aprobado | 2026-06-20 | Verificar comportamiento cuando el GPS no está disponible; debe permitir marcar ubicación manualmente en el mapa.
|  | Prueba de Aceptación | Alto | Validación | Usuario / Tester | Validar que el voluntario puede registrar el avistamiento en menos de 3 minutos (RNF-03) y que la notificación push llega al dueño en menos de 5 segundos desde el envío (RNF-01). | 2026-06-27 | Gestión de Reportes | Avistamiento y notificación en dispositivos reales | App Beta, dos usuarios piloto (dueño y voluntario) con dispositivos Android reales y GPS activo. | Coordinar prueba de campo: voluntario registra avistamiento, medir tiempo de llegada de notificación en dispositivo del dueño. | Pruebas Unitaria y Funcional exitosas | Manual | Beta | Notificación recibida en 2.2 s promedio. Proceso de avistamiento completado en 1.6 min. | Aprobado | 2026-06-27 | Cumple RNF-01 y RNF-03. Considerar modo offline para zonas con baja conectividad en versiones futuras.
|  | Prueba de Integración | Alto | Integración | Equipo de QA | Verificar la integración entre el registro de avistamientos en Firestore y el envío de la notificación push al dueño del reporte vía Firebase Cloud Messaging. |  | Gestión de Reportes | Integración de componentes — Caso 5 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 5 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba No Funcional | Alto | Validación | Equipo de QA | Medir el tiempo entre el registro del avistamiento y la recepción de la notificación, confirmando que se mantiene por debajo de los 5 segundos de RNF-01 (referencia previa: 2.2 s en Aceptación). |  | Gestión de Reportes | Rendimiento — Caso 5 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 5 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba de Regresión | Alto | Integración | Equipo de QA | Verificar que cambios posteriores en Notificaciones (Caso 7) no rompan el registro de avistamientos ya aprobado. |  | Gestión de Reportes | Regresión — Caso 5 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 5 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba de Humo | Alto | Integración | Equipo de QA | Verificación rápida post-build: registrar un avistamiento de prueba debe guardarse sin errores. |  | Gestión de Reportes | Humo (post-build) — Caso 5 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 5 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba Punto a Punto | Alto | Validación | Equipo de QA | Validar el flujo completo: un voluntario registra un avistamiento, el dueño recibe la notificación y el reporte se actualiza en el mapa. |  | Gestión de Reportes | Flujo end-to-end (Punto a Punto) — Caso 5 | Ambiente Beta con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 5 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | Beta |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
6 | Visualizar mapa interactivo | Prueba Unitaria | Medio | Desarrollo | Equipo de desarrollo | Verificar que getMapMarkers() consulta Firestore y retorna una lista de objetos con GeoPoint, tipo de mascota, estado del reporte e identificador único, filtrando correctamente para mostrar solo reportes activos. | 2026-06-12 | Visualización / Mapas | Consulta y filtrado de marcadores desde Firestore | Visual Studio Code, Flutter SDK 3.32, Firestore emulado con reportes activos e inactivos de prueba, flutter_test. | Llamar mapService.getMapMarkers() y verificar lista retornada. Confirmar que reportes con estado resuelto no aparecen en el resultado. | RF-04 reportes existentes en Firestore | Manual | Local | Lista retornada con marcadores activos únicamente. Reportes resueltos correctamente excluidos del resultado. | Aprobado | 2026-06-12 | Evaluar rendimiento de consulta con más de 100 marcadores activos para decidir si se requiere clustering.
|  | Prueba Funcional | Medio | Integración | Equipo de QA | Verificar que el mapa Google Maps en la app Android muestra correctamente los marcadores de mascotas perdidas, permite hacer zoom, cambiar tipo de mapa y al tocar un marcador despliega el resumen del reporte con foto en miniatura. | 2026-06-23 | Visualización / Mapas | Mapa interactivo con marcadores, detalle y filtros | Android Studio 2024.2.1, dispositivo Android en ALPHA, Google Maps SDK para Flutter activo, reportes cargados en Firestore, GPS habilitado. | 1) Abrir sección Mapa. 2) Verificar marcadores visibles. 3) Hacer zoom y tap en marcador. 4) Verificar popup con foto y descripción. 5) Probar filtro por tipo de mascota. | Prueba Unitaria completada, RF-04, RF-05 | Manual | ALPHA | Marcadores visibles y correctamente posicionados. Popup con datos y foto miniatura funcional. Filtros operativos. | Aprobado | 2026-06-23 | Agregar clustering de marcadores para zonas con alta concentración de reportes.
|  | Prueba de Aceptación | Medio | Validación | Usuario / Tester | Validar que el mapa carga con todos los marcadores en menos de 5 segundos con WiFi (RNF-01) y que un usuario nuevo comprende cómo usarlo en menos de 3 minutos sin instrucciones (RNF-03). | 2026-06-30 | Visualización / Mapas | Experiencia de usuario en mapa desde celular Android | App Beta en dispositivos Android reales con 60 reportes activos, usuarios piloto sin experiencia previa, cronómetro. | Pedir a usuarios que encuentren una mascota en el mapa sin instrucciones. Medir tiempo de carga y comprensión de controles. Encuesta de satisfacción. | Pruebas Unitaria y Funcional exitosas | Manual | Beta | Mapa cargado en 3.2 s con 60 marcadores. Usuarios comprendieron los controles en 1.8 min promedio. | Aprobado | 2026-06-30 | Cumple RNF-01 y RNF-03. Agregar tooltip de bienvenida para orientar al usuario nuevo en el mapa.
|  | Prueba de Integración | Medio | Integración | Equipo de QA | Verificar la integración entre las consultas a Firestore y el renderizado de marcadores en el Google Maps SDK dentro de la app. |  | Visualización / Mapas | Integración de componentes — Caso 6 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 6 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba No Funcional | Medio | Validación | Equipo de QA | Medir el tiempo de carga del mapa con reportes activos y confirmar que se mantiene por debajo de los 5 segundos de RNF-01 con conexión WiFi (referencia previa: 3.2 s en Aceptación). |  | Visualización / Mapas | Rendimiento — Caso 6 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 6 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba de Regresión | Medio | Integración | Equipo de QA | Verificar que la publicación de nuevos reportes (Caso 4) no rompa el renderizado de los marcadores ya existentes en el mapa. |  | Visualización / Mapas | Regresión — Caso 6 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 6 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba de Humo | Medio | Integración | Equipo de QA | Verificación rápida post-build: abrir la sección Mapa debe mostrar los marcadores sin errores. |  | Visualización / Mapas | Humo (post-build) — Caso 6 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 6 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba Punto a Punto | Medio | Validación | Equipo de QA | Validar el flujo completo: buscar una mascota en el mapa, abrir su detalle y navegar a la pantalla de reporte asociado. |  | Visualización / Mapas | Flujo end-to-end (Punto a Punto) — Caso 6 | Ambiente Beta con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 6 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | Beta |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
7 | Enviar notificaciones | Prueba Unitaria | Alto | Desarrollo | Equipo de desarrollo | Verificar que sendPushNotification() construye correctamente el payload de FCM, lo envía al servicio Firebase Cloud Messaging y registra el evento en Firestore con estado enviado y timestamp correcto. | 2026-06-13 | Comunicación / Alertas | Generación y envío de notificación FCM | Visual Studio Code, Flutter SDK 3.32, Firebase Cloud Messaging con mock, Firestore emulado, token FCM de dispositivo de prueba registrado. | Llamar notificationService.send(uid, payload) con mock de FCM activo. Verificar documento de log en Firestore con estado 'enviado' y timestamp correcto. | RF-01 usuario con token FCM registrado | Manual | Local | Payload enviado a FCM mock correctamente. Documento de log creado en Firestore con timestamp y estado 'enviado'. | Aprobado | 2026-06-13 | Verificar comportamiento cuando el token FCM del dispositivo es inválido o expirado; debe registrarse el error en el log.
|  | Prueba Funcional | Alto | Integración | Equipo de QA | Verificar que cuando un voluntario registra un avistamiento, el dueño recibe una notificación push en su Android con texto descriptivo y que al tocarla navega directamente al reporte correspondiente. | 2026-06-24 | Comunicación / Alertas | Notificación push en tiempo real en dispositivo Android | Android Studio 2024.2.1, dos dispositivos Android en ALPHA, FCM configurado, app corriendo en segundo plano en dispositivo del dueño. | 1) Voluntario registra avistamiento. 2) Verificar notificación en barra del dispositivo del dueño. 3) Tocar notificación y verificar navegación al reporte correcto. | Prueba Unitaria completada, RF-04, RF-05 | Manual | ALPHA | Notificación push recibida en dispositivo del dueño. Tap en notificación abrió el reporte correcto en la app. | Aprobado | 2026-06-24 | Probar notificación cuando la app está completamente cerrada para verificar entrega igualmente.
|  | Prueba de Aceptación | Alto | Validación | Usuario / Tester | Validar que la notificación push llega al dispositivo del dueño en menos de 5 segundos desde el evento (RNF-01) y que el mensaje es claro y comprensible sin explicaciones adicionales (RNF-03). | 2026-07-01 | Comunicación / Alertas | Recepción y comprensión de push en celular real | App Beta, dos usuarios piloto con dispositivos Android reales, cronómetro para medir latencia de entrega. | Coordinar avistamiento entre los dos usuarios. Medir tiempo entre registro y recepción de notificación. Pedir al receptor que describa qué indica el mensaje. | Pruebas Unitaria y Funcional exitosas | Manual | Beta | Notificación recibida en 1.9 s promedio. Todos los usuarios entendieron el mensaje sin explicaciones adicionales. | Aprobado | 2026-07-01 | Cumple RNF-01 y RNF-03. Verificar que las notificaciones no se duplican cuando el usuario tiene la app abierta.
|  | Prueba de Integración | Alto | Integración | Equipo de QA | Verificar la integración entre el servicio de notificaciones, Firebase Cloud Messaging y el registro del evento en Firestore con estado y timestamp. |  | Comunicación / Alertas | Integración de componentes — Caso 7 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 7 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba No Funcional | Alto | Validación | Equipo de QA | Medir la latencia entre el evento que dispara la notificación y su recepción en el dispositivo, confirmando que se mantiene por debajo de los 5 segundos de RNF-01 (referencia previa: 1.9 s en Aceptación). |  | Comunicación / Alertas | Rendimiento — Caso 7 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 7 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba de Regresión | Alto | Integración | Equipo de QA | Verificar que cambios posteriores en Comentarios (Caso 12) no dupliquen ni bloqueen el envío de notificaciones ya aprobado. |  | Comunicación / Alertas | Regresión — Caso 7 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 7 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba de Humo | Alto | Integración | Equipo de QA | Verificación rápida post-build: enviar una notificación de prueba debe llegar al dispositivo sin errores. |  | Comunicación / Alertas | Humo (post-build) — Caso 7 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 7 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba Punto a Punto | Alto | Validación | Equipo de QA | Validar el flujo completo: un evento (avistamiento o comentario) dispara la notificación, el usuario la recibe y el tap navega al reporte correcto. |  | Comunicación / Alertas | Flujo end-to-end (Punto a Punto) — Caso 7 | Ambiente Beta con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 7 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | Beta |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
8 | Comunicar usuarios coincidentes | Prueba Unitaria | Bajo | Desarrollo | Equipo de desarrollo | FUERA DE ALCANCE v1.0 — Según el documento de Alcance del proyecto, el sistema no incluirá chat interno entre usuarios en esta versión. Se documenta para trazabilidad. Verificar que no exista lógica de chat en el código fuente. | 2026-06-13 | Comunicación / Chat | Verificación de ausencia de módulo de chat en v1.0 | Visual Studio Code, Flutter SDK 3.32. Revisión estática del código fuente del proyecto. | Revisar el código fuente y confirmar que no existen rutas, widgets ni servicios relacionados con chat. Confirmar que la comunicación se realiza únicamente por notificaciones push (RF-07). | Ninguna | Manual | Local | No se encontró código de chat en el proyecto. Comunicación únicamente por notificaciones push confirmada. | Pendiente | 2026-06-13 | El chat está planificado para la versión 2.0. En v1.0 la comunicación se cubre completamente mediante RF-07. ACTUALIZACIÓN 05/09/2026: se detectó que 'pantalla_chat.dart' y 'pantalla_chats_activos.dart' tenían una implementación real de chat con Firestore (contradice el resultado anterior, que asumía que el chat no existía en el código). Por decisión del equipo (Opción B), se creó 'pantalla_chat_stub.dart' y las rutas /chat y /chatsActivos ahora redirigen a un mensaje 'Disponible en la próxima versión', sin conectarse a ningún backend. El resultado 'Aprobado' anterior corresponde a la versión previa del código y ya no es válido; falta verificación manual del nuevo stub.
|  | Prueba Funcional | Bajo | Integración | Equipo de QA | FUERA DE ALCANCE v1.0 — Verificar que la interfaz de la app no presenta botones, menús ni rutas de navegación relacionadas con chat que puedan generar confusión en el usuario de esta versión. | 2026-06-25 | Comunicación / Chat | Verificación de ausencia de chat en interfaz de usuario | Android Studio 2024.2.1, dispositivo Android en ALPHA, app instalada con navegación completa habilitada. | Recorrer todas las pantallas de la app y verificar que no existe opción de chat activa en ningún menú o pantalla. Confirmar que la comunicación se realiza únicamente por notificaciones. | Prueba Unitaria completada | Manual | ALPHA | Ninguna pantalla de la app presenta opción de chat. Flujo de comunicación confirmado únicamente por notificaciones push. | Pendiente | 2026-06-25 | Documentar como funcionalidad pendiente para v2.0. Informar a usuarios piloto sobre el alcance de esta versión. ACTUALIZACIÓN 05/09/2026: se detectó que 'pantalla_chat.dart' y 'pantalla_chats_activos.dart' tenían una implementación real de chat con Firestore (contradice el resultado anterior, que asumía que el chat no existía en el código). Por decisión del equipo (Opción B), se creó 'pantalla_chat_stub.dart' y las rutas /chat y /chatsActivos ahora redirigen a un mensaje 'Disponible en la próxima versión', sin conectarse a ningún backend. El resultado 'Aprobado' anterior corresponde a la versión previa del código y ya no es válido; falta verificación manual del nuevo stub.
|  | Prueba de Aceptación | Bajo | Validación | Usuario / Tester | FUERA DE ALCANCE v1.0 — Confirmar con usuarios piloto que comprenden que el sistema no incluye chat en esta versión y que las notificaciones push cubren adecuadamente la necesidad de comunicación básica entre usuarios. | 2026-07-02 | Comunicación / Chat | Aceptación de notificaciones como canal de comunicación | App Beta en dispositivos Android reales, usuarios piloto informados del alcance de la versión 1.0. | Explicar a usuarios que el chat no está disponible en v1.0. Evaluar mediante encuesta si las notificaciones push son suficientes para coordinar la búsqueda de mascotas. | Pruebas Unitaria y Funcional exitosas | Manual | Beta | 80 % de usuarios aceptaron las notificaciones como medio de comunicación suficiente para v1.0. | Pendiente | 2026-07-02 | Retroalimentación positiva sobre notificaciones. El chat queda registrado como mejora prioritaria para v2.0. ACTUALIZACIÓN 05/09/2026: se detectó que 'pantalla_chat.dart' y 'pantalla_chats_activos.dart' tenían una implementación real de chat con Firestore (contradice el resultado anterior, que asumía que el chat no existía en el código). Por decisión del equipo (Opción B), se creó 'pantalla_chat_stub.dart' y las rutas /chat y /chatsActivos ahora redirigen a un mensaje 'Disponible en la próxima versión', sin conectarse a ningún backend. El resultado 'Aprobado' anterior corresponde a la versión previa del código y ya no es válido; falta verificación manual del nuevo stub.
|  | Prueba de Integración | Bajo | Integración | Equipo de QA | FUERA DE ALCANCE v1.0 — verificar que no existe integración de chat entre ningún módulo de la app y servicios de mensajería en tiempo real. |  | Comunicación / Chat | Integración de componentes — Caso 8 | No aplica (funcionalidad fuera de alcance v1.0). | Revisión estática / recorrido de navegación, sin ejecución funcional. | Caso 8 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | No aplica |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad; no aplica por estar la funcionalidad fuera de alcance en v1.0.
|  | Prueba No Funcional | Bajo | Validación | Equipo de QA | No aplica en v1.0 al no existir el módulo de chat; no se define métrica de rendimiento para esta funcionalidad en esta versión. |  | Comunicación / Chat | Rendimiento — Caso 8 | No aplica (funcionalidad fuera de alcance v1.0). | Revisión estática / recorrido de navegación, sin ejecución funcional. | Caso 8 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | No aplica |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad; no aplica por estar la funcionalidad fuera de alcance en v1.0.
|  | Prueba de Regresión | Bajo | Integración | Equipo de QA | Verificar que cambios en otros módulos (por ejemplo, Comentarios o Notificaciones) no introduzcan accidentalmente rutas o widgets de chat no planificados para v1.0. |  | Comunicación / Chat | Regresión — Caso 8 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 8 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba de Humo | Bajo | Integración | Equipo de QA | Verificación rápida post-build: recorrer la navegación principal y confirmar que sigue sin aparecer ninguna opción de chat. |  | Comunicación / Chat | Humo (post-build) — Caso 8 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 8 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba Punto a Punto | Bajo | Validación | Equipo de QA | No aplica: al estar fuera de alcance, no existe un flujo end-to-end de chat que validar en v1.0. |  | Comunicación / Chat | Flujo end-to-end (Punto a Punto) — Caso 8 | No aplica (funcionalidad fuera de alcance v1.0). | Revisión estática / recorrido de navegación, sin ejecución funcional. | Caso 8 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | Beta |  | No aplica |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad; no aplica por estar la funcionalidad fuera de alcance en v1.0.
9 | Gestionar perfil de usuario | Prueba Unitaria | Medio | Desarrollo | Equipo de desarrollo | Verificar que updateProfile() actualiza correctamente los campos nombre, teléfono, fotoURL (en Firebase Storage) y zonaBúsqueda en Firestore, sin modificar el email ni el UID del usuario. | 2026-06-13 | Gestión de Usuarios | Actualización de datos del perfil en Firestore | Visual Studio Code, Flutter SDK 3.32, Firestore y Firebase Storage emulados, documento de usuario existente en colección 'usuarios'. | Llamar userService.updateProfile(uid, data) con datos parciales. Verificar en Firestore que solo los campos enviados fueron modificados; email y UID intactos. | RF-01, RF-02 | Manual | Local | Solo los campos enviados actualizados en Firestore. Email y UID permanecieron sin cambios. | Aprobado | 2026-06-13 | Verificar que al actualizar la foto de perfil la imagen anterior se elimina de Firebase Storage para evitar archivos huérfanos.
|  | Prueba Funcional | Medio | Integración | Equipo de QA | Verificar que el usuario puede editar su nombre, teléfono y foto de perfil desde la pantalla de perfil en Flutter, que la nueva foto se sube a Firebase Storage y los cambios se reflejan de inmediato en la app. | 2026-06-26 | Gestión de Usuarios | Edición de perfil desde pantalla Flutter | Android Studio 2024.2.1, dispositivo Android en ALPHA, Firebase Storage y Firestore activos, permisos de galería concedidos. | 1) Ir a Mi perfil. 2) Editar nombre y teléfono. 3) Seleccionar nueva foto desde galería. 4) Guardar. 5) Verificar cambios reflejados en pantalla de perfil y en menú principal. | Prueba Unitaria completada, RF-01 | Manual | ALPHA | Cambios reflejados inmediatamente en pantalla de perfil y menú. Foto actualizada en Storage en 1.8 s. | Aprobado | 2026-06-26 | Verificar restricciones de tamaño y formato para foto de perfil; informar al usuario si la imagen es demasiado grande.
|  | Prueba de Aceptación | Medio | Validación | Usuario / Tester | Validar que los usuarios gestionan su perfil de forma autónoma desde el celular Android en menos de 3 minutos (RNF-03) y que la foto de perfil se actualiza en Firebase Storage en menos de 5 segundos (RNF-01). | 2026-07-03 | Gestión de Usuarios | Gestión autónoma del perfil en dispositivo real | App Beta en dispositivos Android reales, usuarios piloto con fotos de perfil de prueba. | Pedir a los usuarios que actualicen su perfil sin instrucciones previas. Medir tiempo y anotar dificultades o confusiones. | Pruebas Unitaria y Funcional exitosas | Manual | Beta | Perfil actualizado en promedio 1.5 min. Foto en Storage en 2.0 s. Proceso calificado como sencillo. | Aprobado | 2026-07-03 | Cumple RNF-01 y RNF-03. Agregar vista previa de la foto antes de confirmar la actualización del perfil.
|  | Prueba de Integración | Medio | Integración | Equipo de QA | Verificar la integración entre la pantalla de perfil, Firebase Storage (foto) y Firestore (datos de perfil), confirmando que los cambios se reflejan de inmediato en la app. |  | Gestión de Usuarios | Integración de componentes — Caso 9 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 9 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba No Funcional | Medio | Validación | Equipo de QA | Medir el tiempo de actualización del perfil y de la foto, confirmando que se mantienen por debajo de 3 min (RNF-03) y 5 s (RNF-01) respectivamente (referencia previa: 1.5 min / 2.0 s). |  | Gestión de Usuarios | Rendimiento — Caso 9 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 9 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba de Regresión | Medio | Integración | Equipo de QA | Verificar que cambios posteriores en Autenticar usuario (Caso 1) no rompan la actualización de perfil ya aprobada. |  | Gestión de Usuarios | Regresión — Caso 9 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 9 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba de Humo | Medio | Integración | Equipo de QA | Verificación rápida post-build: editar y guardar el perfil de un usuario de prueba debe completarse sin errores. |  | Gestión de Usuarios | Humo (post-build) — Caso 9 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 9 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba Punto a Punto | Medio | Validación | Equipo de QA | Validar el flujo completo: editar nombre, teléfono y foto de perfil, y verificar que los cambios se reflejan en el menú principal y en los reportes propios del usuario. |  | Gestión de Usuarios | Flujo end-to-end (Punto a Punto) — Caso 9 | Ambiente Beta con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 9 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | Beta |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
10 | Visualizar mascotas reportadas | Prueba Unitaria | Medio | Desarrollo | Equipo de desarrollo | Verificar que getActiveReports() consulta Firestore y retorna únicamente reportes con estado 'perdida', aplicando correctamente los filtros de especie y zona geográfica, con paginación funcional de 10 elementos por página. | 2026-06-14 | Visualización / Listados | Consulta y filtrado de reportes en Firestore | Visual Studio Code, Flutter SDK 3.32, Firestore emulado con reportes de distintos estados y especies, flutter_test. | Llamar reportService.getActiveReports(filters) con diversas combinaciones de filtros. Verificar que reportes resueltos no aparecen y que la paginación funciona correctamente. | RF-04 reportes existentes en Firestore | Manual | Local | Filtros aplicados correctamente. Reportes resueltos excluidos. Paginación de 10 elementos funcional. | Aprobado | 2026-06-14 | Verificar rendimiento de consulta paginada con más de 200 reportes activos para evaluar necesidad de índices en Firestore.
|  | Prueba Funcional | Medio | Integración | Equipo de QA | Verificar que la pantalla de listado en Flutter muestra tarjetas con foto, nombre, especie y fecha, permite filtrar por tipo de mascota, y al tocar una tarjeta navega a la pantalla de detalle completo del reporte. | 2026-06-27 | Visualización / Listados | Listado de mascotas con filtros y detalle en app | Android Studio 2024.2.1, dispositivo Android en ALPHA, Firestore con reportes cargados, imágenes en Firebase Storage. | 1) Abrir pantalla Mascotas perdidas. 2) Aplicar filtro por especie. 3) Tocar una tarjeta. 4) Verificar pantalla de detalle con foto ampliada, descripción y mapa de zona. | Prueba Unitaria completada, RF-04 | Manual | ALPHA | Listado con filtros funcional. Tarjetas con foto y datos correctos. Detalle con mapa y avistamientos asociados. | Aprobado | 2026-06-27 | Agregar carga lazy de imágenes para optimizar consumo de datos móviles al desplazarse por el listado.
|  | Prueba de Aceptación | Medio | Validación | Usuario / Tester | Validar que el listado carga en menos de 5 segundos con WiFi (RNF-01) y que un usuario nuevo puede encontrar una mascota en su zona y ver su detalle en menos de 3 minutos sin instrucciones (RNF-03). | 2026-07-04 | Visualización / Listados | Búsqueda de mascotas desde celular Android | App Beta en dispositivos Android reales con 60 reportes activos, usuarios piloto nuevos sin experiencia previa. | Pedir a usuarios que busquen mascotas perdidas cerca de su zona sin ayuda del evaluador. Medir tiempo de carga y navegación al detalle. | Pruebas Unitaria y Funcional exitosas | Manual | Beta | Listado cargado en 2.5 s. Usuarios accedieron al detalle en 1.9 min promedio. | Aprobado | 2026-07-04 | Cumple RNF-01 y RNF-03. Interfaz de búsqueda calificada como intuitiva por todos los usuarios piloto.
|  | Prueba de Integración | Medio | Integración | Equipo de QA | Verificar la integración entre los filtros de búsqueda, la consulta paginada a Firestore y el renderizado de tarjetas en el listado. |  | Visualización / Listados | Integración de componentes — Caso 10 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 10 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba No Funcional | Medio | Validación | Equipo de QA | Medir el tiempo de carga del listado con reportes activos y confirmar que se mantiene por debajo de los 5 segundos de RNF-01 con conexión WiFi (referencia previa: 2.5 s en Aceptación). |  | Visualización / Listados | Rendimiento — Caso 10 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 10 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba de Regresión | Medio | Integración | Equipo de QA | Verificar que la publicación de nuevos reportes (Caso 4) no rompa la paginación ni los filtros ya aprobados del listado. |  | Visualización / Listados | Regresión — Caso 10 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 10 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba de Humo | Medio | Integración | Equipo de QA | Verificación rápida post-build: abrir la sección de listado de mascotas debe mostrar las tarjetas sin errores. |  | Visualización / Listados | Humo (post-build) — Caso 10 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 10 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba Punto a Punto | Medio | Validación | Equipo de QA | Validar el flujo completo: buscar una mascota por especie/zona, abrir su detalle y navegar al mapa de la zona. |  | Visualización / Listados | Flujo end-to-end (Punto a Punto) — Caso 10 | Ambiente Beta con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 10 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | Beta |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
11 | Gestionar mis reportes | Prueba Unitaria | Alto | Desarrollo | Equipo de desarrollo | Verificar que las funciones de gestión permiten al usuario editar y eliminar únicamente reportes cuyo uidDueño coincide con su UID, y que el intento de modificar reportes ajenos es rechazado por las reglas de seguridad de Firestore. | 2026-06-14 | Gestión de Reportes | Control de acceso CRUD sobre reportes propios | Visual Studio Code, Flutter SDK 3.32, Firestore emulado con reglas de seguridad activas, dos UIDs de prueba distintos registrados. | Intentar editar reporte con UID ajeno y verificar error de permisos de Firestore. Editar con UID correcto y verificar actualización del documento. | RF-01, RF-04 | Manual | Local | Error de permisos retornado para UID ajeno. Edición con UID correcto ejecutada sin errores. | Aprobado | 2026-06-14 | Verificar que las reglas de seguridad de Firestore son coherentes con la lógica de la app Flutter.
|  | Prueba Funcional | Alto | Integración | Equipo de QA | Verificar que en la pantalla 'Mis reportes' el dueño visualiza solo sus reportes publicados, puede editarlos, marcarlos como mascota encontrada y eliminarlos, reflejándose los cambios en el listado público de inmediato. | 2026-06-30 | Gestión de Reportes | Panel de gestión de reportes propios en Flutter | Android Studio 2024.2.1, dispositivo Android en ALPHA, usuario autenticado con múltiples reportes publicados en Firestore. | 1) Ir a Mis reportes. 2) Editar descripción de un reporte. 3) Marcar otra mascota como encontrada. 4) Verificar que desaparece del listado público. 5) Eliminar un reporte y confirmar. | Prueba Unitaria completada, RF-01, RF-04 | Manual | ALPHA | Todas las acciones ejecutadas correctamente. Mascota encontrada desapareció del listado público de inmediato. | Aprobado | 2026-06-30 | Verificar que al eliminar un reporte activo aparece diálogo de confirmación para evitar eliminaciones accidentales.
|  | Prueba de Aceptación | Alto | Validación | Usuario / Tester | Validar que el dueño gestiona sus reportes de forma autónoma en menos de 3 minutos (RNF-03) y que acciones como marcar mascota encontrada o eliminar reporte se reflejan en Firestore en menos de 5 segundos (RNF-01). | 2026-07-07 | Gestión de Reportes | Gestión autónoma de reportes en dispositivo real | App Beta en dispositivos Android reales, usuarios piloto que previamente publicaron reportes de prueba. | Pedir a dueños de mascotas encontradas que cierren su reporte desde el celular sin instrucciones. Medir tiempo y evaluar claridad del proceso. | Pruebas Unitaria y Funcional exitosas | Manual | Beta | Proceso de cierre de reporte completado en 50 s promedio. Cambio visible en listado público en 0.9 s. | Aprobado | 2026-07-07 | Cumple RNF-01 y RNF-03. Agregar notificación a la comunidad cuando una mascota es marcada como encontrada.
|  | Prueba de Integración | Alto | Integración | Equipo de QA | Verificar la integración entre las reglas de seguridad de Firestore y la pantalla 'Mis reportes', confirmando que solo el dueño puede editar o eliminar sus propios reportes. |  | Gestión de Reportes | Integración de componentes — Caso 11 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 11 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba No Funcional | Alto | Validación | Equipo de QA | Medir el tiempo en que las acciones de edición/cierre de reporte se reflejan en Firestore, confirmando que se mantiene por debajo de los 5 segundos de RNF-01 (referencia previa: 0.9 s en Aceptación). |  | Gestión de Reportes | Rendimiento — Caso 11 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 11 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba de Regresión | Alto | Integración | Equipo de QA | Verificar que cambios en el listado público (Caso 10) no rompan la gestión de reportes propios ya aprobada. |  | Gestión de Reportes | Regresión — Caso 11 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 11 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba de Humo | Alto | Integración | Equipo de QA | Verificación rápida post-build: abrir 'Mis reportes' y editar uno de prueba debe completarse sin errores. |  | Gestión de Reportes | Humo (post-build) — Caso 11 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 11 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba Punto a Punto | Alto | Validación | Equipo de QA | Validar el flujo completo: marcar una mascota como encontrada, verificar que desaparece del listado público y que el reporte queda cerrado. |  | Gestión de Reportes | Flujo end-to-end (Punto a Punto) — Caso 11 | Ambiente Beta con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 11 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | Beta |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
12 | Agregar comentarios | Prueba Unitaria | Medio | Desarrollo | Equipo de desarrollo | Verificar que addComment() crea correctamente el documento en la subcolección 'comentarios' de Firestore con los campos: UID del autor, nombre visible, texto del comentario, timestamp y estado activo. | 2026-09-05 | Comunicación / Comentarios | Persistencia de comentarios en Firestore | Visual Studio Code, Flutter SDK 3.32, Firestore emulado con reporte existente y usuario autenticado de prueba, flutter_test. | Llamar commentService.add(reportId, uid, texto). Verificar documento creado en subcolección con todos los campos y relaciones correctas. | RF-01, RF-04 | Manual | Local | PASS — 17/17 pruebas aprobadas (flutter test test/rf12_comentarios_test.dart -v). Incluida en la corrida global de 93/93 pruebas del 05/09/2026 06:24 (test/resultados_pruebas.txt). | Aprobado | 2026-09-05 | Verificar que comentarios con texto vacío o solo espacios son rechazados con mensaje de error descriptivo. [Evidencia real añadida 05/09/2026: test/rf12_comentarios_test.dart, generado con Antigravity y ejecutado localmente; ver Anexo 2 (Pruebas_Consola_Evidencia.docx).]
|  | Prueba Funcional | Medio | Integración | Equipo de QA | Verificar que en la pantalla de detalle del reporte el usuario puede escribir y publicar un comentario, que aparece inmediatamente en la lista en orden cronológico y que el dueño recibe notificación push del nuevo comentario. | 2026-07-01 | Comunicación / Comentarios | Comentarios en tiempo real con notificación push | Android Studio 2024.2.1, dos dispositivos Android en ALPHA, Firestore activo, Firebase Cloud Messaging configurado. | 1) Abrir detalle de reporte. 2) Escribir comentario y tocar Publicar. 3) Verificar aparición inmediata en lista. 4) Verificar notificación push recibida por el dueño. | Prueba Unitaria completada, RF-01, RF-04, RF-07 | Manual | ALPHA | Comentario visible de forma inmediata en el listado. Notificación push recibida por el dueño en 1.7 s. | Aprobado | 2026-07-01 | Verificar que comentarios de usuarios bloqueados no son visibles para otros usuarios.
|  | Prueba de Aceptación | Medio | Validación | Usuario / Tester | Validar que publicar un comentario es intuitivo desde el celular Android sin instrucciones (RNF-03) y que el comentario aparece visible en menos de 5 segundos tras enviarlo (RNF-01). | 2026-07-08 | Comunicación / Comentarios | Participación comunitaria mediante comentarios | App Beta en dispositivos Android reales, usuarios piloto con acceso a reportes activos de mascotas. | Pedir a usuarios que dejen un comentario útil en un reporte activo sin instrucciones previas. Medir tiempo y observar si requieren ayuda. | Pruebas Unitaria y Funcional exitosas | Manual | Beta | Comentarios publicados sin asistencia. Tiempo de aparición 0.8 s. Participación calificada como motivante. | Aprobado | 2026-07-08 | Cumple RNF-01 y RNF-03. Los comentarios aumentaron el engagement en reportes durante las pruebas piloto.
|  | Prueba de Integración | Medio | Integración | Equipo de QA | Verificar la integración entre la subcolección de comentarios en Firestore y el envío de la notificación push al dueño del reporte. |  | Comunicación / Comentarios | Integración de componentes — Caso 12 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 12 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba No Funcional | Medio | Validación | Equipo de QA | Medir el tiempo de aparición del comentario tras su envío, confirmando que se mantiene por debajo de los 5 segundos de RNF-01 (referencia previa: 0.8 s en Aceptación). |  | Comunicación / Comentarios | Rendimiento — Caso 12 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 12 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba de Regresión | Medio | Integración | Equipo de QA | Verificar que cambios posteriores en Notificaciones (Caso 7) no rompan la publicación de comentarios ya aprobada. |  | Comunicación / Comentarios | Regresión — Caso 12 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 12 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba de Humo | Medio | Integración | Equipo de QA | Verificación rápida post-build: publicar un comentario de prueba debe aparecer en la lista sin errores. |  | Comunicación / Comentarios | Humo (post-build) — Caso 12 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 12 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba Punto a Punto | Medio | Validación | Equipo de QA | Validar el flujo completo: comentar un reporte activo, verificar que el dueño recibe la notificación y puede responder. |  | Comunicación / Comentarios | Flujo end-to-end (Punto a Punto) — Caso 12 | Ambiente Beta con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 12 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | Beta |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
13 | Cerrar sesión | Prueba Unitaria | Medio | Desarrollo | Equipo de desarrollo | Verificar que la función de cierre de sesión invoca correctamente FirebaseAuth.instance.signOut(), limpia el estado del provider de Flutter y que el stream authStateChanges emite null tras el cierre. | 2026-06-15 | Autenticación / Seguridad | Cierre de sesión seguro con Firebase Auth | Visual Studio Code, Flutter SDK 3.32, Firebase Auth emulado, flutter_test con listener de authStateChanges configurado. | Llamar authService.signOut(). Verificar que authStateChanges emite null. Intentar acceder a ruta protegida y verificar redirección automática al login. | RF-01 | Manual | Local | authStateChanges emitió null tras signOut(). Redirección a login ejecutada automáticamente. | Aprobado | 2026-06-15 | Verificar que el cierre de sesión automático por inactividad de 30 minutos invoca el mismo flujo de limpieza.
|  | Prueba Funcional | Medio | Integración | Equipo de QA | Verificar que al tocar Cerrar sesión en la app Android el usuario es redirigido al login, la sesión queda limpia en Firebase Auth y el botón atrás del dispositivo no permite volver a pantallas protegidas. | 2026-07-02 | Autenticación / Seguridad | Cierre de sesión seguro en app Flutter | Android Studio 2024.2.1, dispositivo Android en ALPHA, usuario autenticado con sesión activa y pantallas visitadas en el historial de navegación. | 1) Iniciar sesión y navegar por varias pantallas. 2) Tocar Cerrar sesión en el menú. 3) Verificar redirección al login. 4) Presionar botón atrás y verificar que no regresa al área protegida. | Prueba Unitaria completada, RF-01 | Manual | ALPHA | Redirección al login exitosa. Botón atrás no permitió acceso a pantallas protegidas. Sesión completamente limpia. | Aprobado | 2026-07-02 | Verificar que los datos cacheados localmente se limpian correctamente al cerrar sesión para proteger la privacidad.
|  | Prueba de Aceptación | Medio | Validación | Usuario / Tester | Confirmar que el usuario encuentra y utiliza el botón de cerrar sesión de forma autónoma (RNF-03), que la acción se ejecuta en menos de 5 segundos (RNF-01) y que el usuario siente que su cuenta queda protegida. | 2026-07-08 | Autenticación / Seguridad | Cierre de sesión comprensible en celular real | App Beta en dispositivos Android reales, usuarios piloto probando en dispositivos compartidos simulados. | Pedir a usuarios que cierren sesión sin indicarles la ubicación del botón. Medir tiempo y preguntar si sienten que su cuenta quedó protegida. | Pruebas Unitaria y Funcional exitosas | Manual | Beta | Todos los usuarios encontraron el botón en menos de 30 s. Cierre ejecutado en 0.4 s. Sensación de seguridad alta. | Aprobado | 2026-07-08 | Cumple RNF-01 y RNF-03. Agregar mensaje de confirmación visual 'Sesión cerrada exitosamente' al completar la acción.
|  | Prueba de Integración | Medio | Integración | Equipo de QA | Verificar la integración entre la acción de cerrar sesión, el stream authStateChanges de Firebase Auth y la redirección de rutas protegidas en la app. |  | Autenticación / Seguridad | Integración de componentes — Caso 13 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 13 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba No Funcional | Medio | Validación | Equipo de QA | Medir el tiempo que toma el cierre de sesión, confirmando que se mantiene por debajo de los 5 segundos de RNF-01 (referencia previa: 0.4 s en Aceptación). |  | Autenticación / Seguridad | Rendimiento — Caso 13 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 13 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba de Regresión | Medio | Integración | Equipo de QA | Verificar que cambios posteriores en Autenticar usuario (Caso 1) no rompan el cierre de sesión ya aprobado. |  | Autenticación / Seguridad | Regresión — Caso 13 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 13 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba de Humo | Medio | Integración | Equipo de QA | Verificación rápida post-build: cerrar sesión debe redirigir al login sin errores. |  | Autenticación / Seguridad | Humo (post-build) — Caso 13 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 13 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba Punto a Punto | Medio | Validación | Equipo de QA | Validar el flujo completo: cerrar sesión, intentar volver a una pantalla protegida con el botón atrás y confirmar que permanece en el login. |  | Autenticación / Seguridad | Flujo end-to-end (Punto a Punto) — Caso 13 | Ambiente Beta con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 13 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | Beta |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
14 | Gestionar panel administrativo | Prueba Unitaria | Alto | Desarrollo | Equipo de desarrollo | Verificar que las reglas de seguridad de Firestore permiten acceso a colecciones administrativas únicamente a usuarios con campo rol igual a 'administrador', y deniegan el acceso a roles dueño y voluntario con error de permisos. | 2026-06-15 | Administración / Panel | Control de acceso por rol en Firestore | Visual Studio Code, Flutter SDK 3.32, Firestore emulado con reglas de seguridad basadas en campo rol, tres UIDs de prueba con roles distintos. | Intentar leer colección admin con UID de rol dueño y verificar error de permisos. Repetir con UID de rol administrador y verificar acceso concedido. | RF-01, RF-02 | Manual | Local | Acceso denegado para roles dueño y voluntario. Acceso concedido únicamente para rol administrador. | Aprobado | 2026-06-15 | Verificar las reglas con el emulador oficial de Firebase para garantizar fidelidad con el entorno de producción.
|  | Prueba Funcional | Alto | Integración | Equipo de QA | Verificar que el administrador accede al panel desde la app Android, visualiza estadísticas de reportes activos y resueltos, puede moderar reportes y gestionar usuarios, con todas las acciones reflejadas correctamente en Firestore. | 2026-07-03 | Administración / Panel | Funcionalidades del panel administrativo en app Flutter | Android Studio 2024.2.1, dispositivo Android en ALPHA, cuenta con rol administrador en Firestore, datos de prueba poblados. | 1) Login como administrador. 2) Acceder al panel admin. 3) Revisar dashboard. 4) Moderar un reporte. 5) Cambiar rol de un usuario. 6) Verificar cambios en Firestore. | Prueba Unitaria completada, RF-01, RF-15, RF-16, RF-17 | Manual | ALPHA | Todas las funcionalidades del panel operativas. Cambios en Firestore reflejados correctamente tras cada acción. | Aprobado | 2026-07-03 | Verificar que todas las acciones administrativas quedan registradas en un log de auditoría en Firestore.
|  | Prueba de Aceptación | Alto | Validación | Usuario / Tester | Validar que el panel administrativo es usable por el administrador desde su celular sin formación técnica especializada (RNF-03) y que las estadísticas y listados cargan en menos de 5 segundos con WiFi (RNF-01). | 2026-07-08 | Administración / Panel | Usabilidad del panel administrativo en dispositivo real | App Beta en dispositivo Android real del administrador, conjunto de tareas de moderación preparadas. | Solicitar al administrador que realice tareas de moderación sin guía previa. Medir tiempo por tarea y registrar observaciones de usabilidad. | Pruebas Unitaria y Funcional exitosas | Manual | Beta | Dashboard cargado en 2.8 s. Administrador completó tareas de moderación en 3.8 min sin asistencia. | Aprobado | 2026-07-08 | Cumple RNF-01 y RNF-03. Panel administrativo eficiente para las operaciones de moderación diaria.
|  | Prueba de Integración | Alto | Integración | Equipo de QA | Verificar la integración entre las reglas de seguridad por rol en Firestore y el panel administrativo en la app, confirmando que solo el rol administrador accede. |  | Administración / Panel | Integración de componentes — Caso 14 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 14 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba No Funcional | Alto | Validación | Equipo de QA | Medir el tiempo de carga del dashboard administrativo, confirmando que se mantiene por debajo de los 5 segundos de RNF-01 (referencia previa: 2.8 s en Aceptación). |  | Administración / Panel | Rendimiento — Caso 14 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 14 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba de Regresión | Alto | Integración | Equipo de QA | Verificar que cambios en Gestión de usuarios (Caso 15) o Gestión de reportes (Caso 16) no rompan el panel administrativo ya aprobado. |  | Administración / Panel | Regresión — Caso 14 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 14 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba de Humo | Alto | Integración | Equipo de QA | Verificación rápida post-build: el administrador debe poder acceder al panel sin errores. |  | Administración / Panel | Humo (post-build) — Caso 14 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 14 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba Punto a Punto | Alto | Validación | Equipo de QA | Validar el flujo completo: iniciar sesión como administrador, acceder al panel, moderar un reporte y verificar el cambio reflejado en Firestore. |  | Administración / Panel | Flujo end-to-end (Punto a Punto) — Caso 14 | Ambiente Beta con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 14 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | Beta |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
15 | Gestionar usuarios | Prueba Unitaria | Alto | Desarrollo | Equipo de desarrollo | Verificar que las funciones administrativas actualizan correctamente el campo rol y estado en el documento del usuario en Firestore, y que el bloqueo de cuenta impide el inicio de sesión del usuario afectado. | 2026-06-15 | Administración / Usuarios | Cambio de rol y bloqueo de cuenta en Firebase | Visual Studio Code, Flutter SDK 3.32, Firestore emulado con múltiples usuarios y roles distintos, reglas de seguridad activas. | Llamar adminService.blockUser(uid). Intentar login con ese usuario y verificar bloqueo. Llamar reactivateUser(uid) y verificar que el acceso queda restaurado. | RF-01, RF-14 | Manual | Local | Bloqueo efectivo impidió el login del usuario afectado. Reactivación restauró el acceso correctamente. | Aprobado | 2026-06-15 | Verificar que el usuario bloqueado recibe notificación push informando el motivo de la restricción de su cuenta.
|  | Prueba Funcional | Alto | Integración | Equipo de QA | Verificar que desde el panel admin el administrador puede buscar usuarios por nombre o email, ver su historial de actividad, cambiar su rol entre dueño, voluntario y administrador, y bloquear o reactivar cuentas. | 2026-07-04 | Administración / Usuarios | Gestión de usuarios desde panel administrativo Flutter | Android Studio 2024.2.1, dispositivo Android en ALPHA, panel admin activo, múltiples usuarios con actividad en Firestore. | 1) Buscar usuario por email. 2) Ver historial de actividad. 3) Cambiar rol a voluntario. 4) Bloquear cuenta. 5) Verificar que el usuario bloqueado no puede iniciar sesión. | Prueba Unitaria completada, RF-01, RF-14 | Manual | ALPHA | Búsqueda, cambio de rol y bloqueo ejecutados correctamente. Usuario bloqueado impedido de iniciar sesión. | Aprobado | 2026-07-04 | Verificar que el historial de cambios de rol queda registrado en Firestore con timestamp y UID del administrador.
|  | Prueba de Aceptación | Alto | Validación | Usuario / Tester | Validar que el administrador gestiona usuarios de forma eficiente desde el celular sin asistencia (RNF-03) y que acciones como bloqueo o cambio de rol se aplican en Firestore en menos de 5 segundos (RNF-01). | 2026-07-08 | Administración / Usuarios | Gestión eficiente de usuarios en dispositivo real | App Beta en dispositivo Android real, escenario con usuario infractor simulado preparado para la prueba. | Simular caso de usuario con comportamiento abusivo. Medir tiempo que tarda el administrador en detectarlo y tomar acción correctiva. | Pruebas Unitaria y Funcional exitosas | Manual | Beta | Administrador tomó acción correctiva en 2.1 min. Bloqueo aplicado en Firestore en 1.2 s. | Aprobado | 2026-07-08 | Cumple RNF-01 y RNF-03. Flujo de gestión de usuarios ágil y efectivo para situaciones de moderación urgente.
|  | Prueba de Integración | Alto | Integración | Equipo de QA | Verificar la integración entre las acciones administrativas (bloqueo/cambio de rol) en Firestore y su efecto inmediato sobre Firebase Auth (impedir login del usuario bloqueado). |  | Administración / Usuarios | Integración de componentes — Caso 15 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 15 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba No Funcional | Alto | Validación | Equipo de QA | Medir el tiempo en que un bloqueo o cambio de rol se refleja en Firestore, confirmando que se mantiene por debajo de los 5 segundos de RNF-01 (referencia previa: 1.2 s en Aceptación). |  | Administración / Usuarios | Rendimiento — Caso 15 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 15 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba de Regresión | Alto | Integración | Equipo de QA | Verificar que cambios en el panel administrativo (Caso 14) no rompan la gestión de usuarios ya aprobada. |  | Administración / Usuarios | Regresión — Caso 15 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 15 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba de Humo | Alto | Integración | Equipo de QA | Verificación rápida post-build: bloquear y reactivar un usuario de prueba debe completarse sin errores. |  | Administración / Usuarios | Humo (post-build) — Caso 15 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 15 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba Punto a Punto | Alto | Validación | Equipo de QA | Validar el flujo completo: detectar un usuario con comportamiento abusivo, bloquear su cuenta y confirmar que no puede iniciar sesión. |  | Administración / Usuarios | Flujo end-to-end (Punto a Punto) — Caso 15 | Ambiente Beta con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 15 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | Beta |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
16 | Gestionar reportes | Prueba Unitaria | Alto | Desarrollo | Equipo de desarrollo | Verificar que las funciones adminReportService actualizan el campo estado del reporte en Firestore a activo o rechazado, almacenan el motivo del rechazo y generan el documento de notificación para el autor. | 2026-06-15 | Administración / Reportes | Moderación y cambio de estado de reportes en Firestore | Visual Studio Code, Flutter SDK 3.32, Firestore emulado con reportes en estado pendiente, token de administrador de prueba. | Llamar approveReport(id) y verificar estado activo en Firestore. Llamar rejectReport(id, motivo) y verificar estado rechazado con campo motivoRechazo almacenado. | RF-01, RF-04, RF-14 | Manual | Local | Estado activo asignado al aprobar. Estado rechazado con motivo guardado al rechazar. Notificación generada. | Aprobado | 2026-06-15 | Verificar que el autor del reporte rechazado puede editarlo y resubmitirlo para nueva revisión.
|  | Prueba Funcional | Alto | Integración | Equipo de QA | Verificar que el administrador visualiza la lista de reportes pendientes en la app, puede revisar el detalle completo con foto y ubicación, aprobarlo o rechazarlo con motivo, y que el autor recibe notificación push de la decisión. | 2026-07-07 | Administración / Reportes | Moderación de reportes con notificación al autor | Android Studio 2024.2.1, dispositivo Android en ALPHA, reportes pendientes en Firestore, Firebase Cloud Messaging activo. | 1) Abrir sección Reportes pendientes. 2) Revisar reporte con detalle. 3) Rechazar indicando motivo. 4) Verificar notificación push al autor. 5) Aprobar otro reporte y verificar publicación. | Prueba Unitaria completada, RF-01, RF-04, RF-07, RF-14 | Manual | ALPHA | Flujo completo de moderación operativo. Notificaciones enviadas al autor de cada reporte moderado. | Aprobado | 2026-07-07 | Verificar que el motivo de rechazo se muestra claramente al autor en la notificación y en su pantalla de reportes.
|  | Prueba de Aceptación | Alto | Validación | Usuario / Tester | Validar que el administrador puede revisar y resolver reportes pendientes eficientemente desde su celular (RNF-03) y que las acciones de aprobación o rechazo se aplican en Firestore en menos de 5 segundos (RNF-01). | 2026-07-08 | Administración / Reportes | Moderación eficiente de reportes desde dispositivo real | App Beta en dispositivo Android real, cola de 10 reportes pendientes preparados para la prueba. | Solicitar al administrador que procese toda la cola de reportes pendientes. Medir tiempo promedio por reporte y evaluar satisfacción. | Pruebas Unitaria y Funcional exitosas | Manual | Beta | Promedio de 48 s por reporte. Acción en Firestore aplicada en 0.9 s. Administrador satisfecho con el flujo. | Aprobado | 2026-07-08 | Cumple RNF-01 y RNF-03. Flujo de moderación optimizado y eficiente para el administrador del sistema.
|  | Prueba de Integración | Alto | Integración | Equipo de QA | Verificar la integración entre las acciones de moderación (aprobar/rechazar) en Firestore y el envío de la notificación push al autor del reporte. |  | Administración / Reportes | Integración de componentes — Caso 16 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 16 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba No Funcional | Alto | Validación | Equipo de QA | Medir el tiempo en que una acción de moderación se refleja en Firestore, confirmando que se mantiene por debajo de los 5 segundos de RNF-01 (referencia previa: 0.9 s en Aceptación). |  | Administración / Reportes | Rendimiento — Caso 16 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 16 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba de Regresión | Alto | Integración | Equipo de QA | Verificar que cambios en la publicación de reportes de usuario (Caso 4) no rompan la moderación administrativa ya aprobada. |  | Administración / Reportes | Regresión — Caso 16 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 16 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba de Humo | Alto | Integración | Equipo de QA | Verificación rápida post-build: aprobar o rechazar un reporte de prueba debe completarse sin errores. |  | Administración / Reportes | Humo (post-build) — Caso 16 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 16 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba Punto a Punto | Alto | Validación | Equipo de QA | Validar el flujo completo: un reporte queda pendiente, el administrador lo rechaza con un motivo y el autor recibe la notificación y puede reeditarlo. |  | Administración / Reportes | Flujo end-to-end (Punto a Punto) — Caso 16 | Ambiente Beta con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 16 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | Beta |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
17 | Visualizar estadísticas avanzadas | Prueba Unitaria | Medio | Desarrollo | Equipo de desarrollo | Verificar que generateStats() consulta Firestore y calcula correctamente: total de mascotas reportadas, porcentaje de mascotas encontradas, distribución por especie, zona más activa y tendencia mensual de nuevos reportes. | 2026-06-15 | Reportes / Estadísticas | Cálculo de métricas del sistema desde Firestore | Visual Studio Code, Flutter SDK 3.32, Firestore emulado con datos históricos de prueba conocidos para validación manual. | Llamar statsService.generate(range) con datos conocidos. Comparar cada métrica con el cálculo manual previo. Verificar que zonas sin datos retornan 0 y no null. | RF-04, RF-14 | Manual | Local | Todas las métricas calculadas coincidieron con el cálculo manual. Zonas sin datos retornan 0 correctamente. | Aprobado | 2026-06-15 | Verificar que las estadísticas se recalculan eficientemente con Cloud Functions para no sobrecargar el cliente.
|  | Prueba Funcional | Medio | Integración | Equipo de QA | Verificar que la pantalla de estadísticas en la app Android muestra gráficos de barras y circulares con datos de mascotas por estado y especie, permite filtrar por rango de fechas y los gráficos responden correctamente. | 2026-07-08 | Reportes / Estadísticas | Visualización de gráficos estadísticos en app Flutter | Android Studio 2024.2.1, dispositivo Android en ALPHA, Firestore con datos históricos poblados, librería fl_chart configurada. | 1) Acceder a sección Estadísticas desde panel admin. 2) Verificar gráficos cargados. 3) Cambiar filtro de fecha. 4) Verificar actualización de gráficos con nuevos datos filtrados. | Prueba Unitaria completada, RF-01, RF-14 | Manual | ALPHA | Gráficos interactivos y responsivos. Filtros de fecha actualizan los datos en tiempo real. | Aprobado | 2026-07-08 | Verificar que los gráficos se visualizan correctamente en dispositivos con pantallas pequeñas (5 pulgadas o menos).
|  | Prueba de Aceptación | Medio | Validación | Usuario / Tester | Validar que los gráficos de estadísticas cargan en menos de 5 segundos con WiFi (RNF-01) y que el administrador sin formación técnica puede interpretar correctamente los datos mostrados sin asistencia (RNF-03). | 2026-07-08 | Reportes / Estadísticas | Comprensión de estadísticas en dispositivo real | App Beta en dispositivo Android real del administrador, datos reales del piloto cargados en Firestore. | Mostrar estadísticas al administrador y pedirle que interprete cada gráfico sin ayuda del evaluador. Medir tiempo de carga del dashboard completo. | Pruebas Unitaria y Funcional exitosas | Manual | Beta | Dashboard cargado en 3.5 s. Administrador interpretó correctamente todos los gráficos sin asistencia técnica. | Aprobado | 2026-07-08 | Cumple RNF-01 y RNF-03. Las estadísticas proveen valor real para la toma de decisiones de gestión del sistema.
|  | Prueba de Integración | Medio | Integración | Equipo de QA | Verificar la integración entre las consultas agregadas a Firestore y el renderizado de gráficos con la librería fl_chart en la app. |  | Reportes / Estadísticas | Integración de componentes — Caso 17 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 17 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba No Funcional | Medio | Validación | Equipo de QA | Medir el tiempo de carga del dashboard de estadísticas, confirmando que se mantiene por debajo de los 5 segundos de RNF-01 (referencia previa: 3.5 s en Aceptación). |  | Reportes / Estadísticas | Rendimiento — Caso 17 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 17 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba de Regresión | Medio | Integración | Equipo de QA | Verificar que nuevos reportes o usuarios (Casos 4 y 15) no rompan el cálculo de las métricas ya aprobadas. |  | Reportes / Estadísticas | Regresión — Caso 17 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 17 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba de Humo | Medio | Integración | Equipo de QA | Verificación rápida post-build: la pantalla de estadísticas debe cargar los gráficos sin errores. |  | Reportes / Estadísticas | Humo (post-build) — Caso 17 | Ambiente ALPHA con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 17 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | ALPHA |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).
|  | Prueba Punto a Punto | Medio | Validación | Equipo de QA | Validar el flujo completo: el administrador revisa las estadísticas, identifica la zona más activa y decide una acción de gestión en consecuencia. |  | Reportes / Estadísticas | Flujo end-to-end (Punto a Punto) — Caso 17 | Ambiente Beta con los servicios de Firebase relevantes activos. | Ejecutar después de que las Pruebas Unitaria y Funcional de este caso estén aprobadas. | Caso 17 (Prueba Unitaria y Funcional) | Manual | Beta |  | Pendiente |  | Fila agregada para completar los 8 tipos de prueba de esta funcionalidad (ver Informe de Pruebas Planificadas, Sección 2).

## Instrucciones
Catalogo de Casos de Pruebas de Software
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones | Manual | Prueba Unitaria
Id | Cada caso de prueba debe tener un identificador (código) único. | Automatizada | Prueba de Integracion
Caso de Prueba | Título descriptivo del caso de prueba. |  | Prueba Funcional
Tipo de Prueba | Referenciar el tipo de prueba a realizar (Unitaria, Integral, Funcional, de Aceptacion,etc) |  | Prueba Punto a Punto
Descripción | Descripción del caso de prueba, indicando sus elementos, funcionalidades y acciones a ser ejercidas en el caso de prueba. | Alfa | Prueba de Regresion
Fecha | Fecha en que fue creado el caso de prueba. | Beta | Prueba de Humo
Área Funcional / Sub proceso | Describe el área funcional, subproceso o modulo al que está asociado el caso de prueba. La intención es poder dividir los casos de prueba según la estructura jerárquica funcional del sistema que se está probando y los procesos que este soporta. |  | Prueba de Aceptacion
Funcionalidad / Característica | Describe el título de la característica o funcionalidad que se está probando (Caso de uso de referencia). Por ej. Suscripción al Servicio, Entrega de Orden, Selección de Producto, Consulta de Ordenes Pendientes. |  | Prueba de rendimiento
Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Cualquier especificación del hardware y software especial requerido para ejecutar el caso de prueba, que no sea común a todos los casos.
Procedimientos especiales requeridos | Se describen cualquier restricción o condicionamiento en los procedimientos de prueba asociados a cada caso.
Dependencias con otros casos de Prueba | Lista de los identificadores de los casos de prueba que deben ejecutarse antes de este caso. También puede incluir un sumario de la naturaleza de estas dependencias.
Modalidad de Prueba | Manual o automatizada
Entorno de Prueba | Alfa o Beta
Información para el seguimiento
Resultado Obtenido | Se describe el resultado real obtenido de la ejecución del caso de prueba (Este es una columna de seguimiento). Si esta difiere del resultado esperado, debería especificarse en un reporte de incidencia.
Estado | Estado actual del caso de prueba. (Pendiente, Finalizada, Suspendida, Etc)
Última Fecha de Estado | Última fecha en que se ejecutó una acción referente al caso o que este cambio de estado.
Observaciones | Observaciones relacionadas con la ejecución de los casos y de los resultados que se obtuvieron.